ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 июня 2015 года |  | № | 63/286-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.Оленино |  |

О плане информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Оленинского района  по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва, Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва 13 сентября 2015 года.

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области  от 07.04.2003 №20-ЗО,   территориальная избирательная комиссия Оленинского района  постановляет:

- Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Оленинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Оленинского района в информационно телекоммуникационной сети  «Интернет»

| Председатель территориальной избирательной комиссии Оленинского района | О.М.Варавина Секретарь территориальной избирательной комиссии Оленинского района Н.В.Лучкина | В.Ю.Мордина |
| --- | --- | --- |
|  | Н.Е.Морозова |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Оленинского района 23 июня 2015 № 63/286-3 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Оленинского  района по подготовке и проведению выборов  депутатов Собрания депутатов Оленинского района

третьего созыва,Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва  13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |  |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Оленинского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| Периодические печатные издания |  |
| 1.2 | Создание тематической рубрики в районной газете «Наша жизнь» | июнь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, редакция районной газеты «Наша жизнь» |
|  | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематической рубрике по избирательной тематике в районной газете «Наша жизнь» | июнь -сентябрь | 7 материалов |  |  |
|  | Публикация информационно – разъяснительных материалов в тематической рубрике в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка и размещение интервью председателя территориальной избирательной комиссии Оленинского района об особенностях и ходе избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва,Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва в районной газете «Наша жизнь» | июль- сентябрь | не менее 3 интервью | по этапам избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, редакция газеты «Наша жизнь» |
| Интернет |  |
| 1.4 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Оленинского района информации о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии, постановлений ТИК, направленных на обеспечение подготовки и проведения выборов | весь период |  | весь период по мере подготовки материалов | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 1.5 | Информационное наполнение на сайте территориальной избирательной комиссии Оленинского района раздела «13 сентября 2015 года – Единый день голосования» | июнь-сентябрь |  |  | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 2. Информационно-разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |  |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии «горячей линии» для обращения избирателей | июль - сентябрь |  | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наглядных информационно – разъяснительных материалов |  |
| 3.1 | Изготовление и адресная доставка избирателям приглашения на выборы депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва,Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва | август -сентябрь | 10300 | Разово | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, участковые избирательные комиссии Оленинского района |
| 3.2 | Размещение печатного информационного сообщения о проведении досрочного голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва,Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва | август |  | Разово | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, участковые избирательные комиссии Оленинского района |
| 3.3 | Размещение плакатов о дне голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва,Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва | июль- сентябрь |  |  | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, участковые избирательные комиссии Оленинского района |
| 4. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |  |
| 4.1 | Организация и проведение семинаров с главами администраций городского и сельских поселений Оленинского района | июнь - сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, Администрация Оленинского района |
| 4.2 | Организация и проведение встреч-консультаций с представителями средств массовой информации | июнь - сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, редакция газеты «Наша жизнь» |
| 4.3 | Проведение встреч, семинаров с представителями правоохранительных органов Оленинского района | июнь, август, сентябрь | 3 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, руководители правоохранительных органов Оленинского района |
| 4.4 | Проведение консультаций с представителями политических партий | июнь, август | 2 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 4.5 | Организация и проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | июнь - сентябрь | По отдельному плану |  | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 4.6 | Совещание с председателями, заместителями председателей, секретарями УИК совместно с руководителями предприятий, подразделений аппарата администрации, Главами администраций городского и сельских поселений, представителями правоохранительных органов, отделом ГПН по п.Оленино и Оленинскому району, Оленинским цехом электросвязи Ржевского УЭС, Оленинского РЭС | июнь, август | 2 | 1 раз в месяц | Глава Оленинского района, территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 4.7. | Проведение встреч и совещаний с представителями социальных служб района по вопросам участия в выборах депутатов Собрания депутатов Оленинского района третьего созыва, Советов депутатов городского и сельских поселений четвертого созыва избирателей с ограниченными возможностями | весь период |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района, территориальный отдел социальной защиты населения |
| 4.8 | Проведение обучающего семинара с наблюдателями | август | 1 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 4.9 | Встречи председателя и членов территориальной избирательной комиссии с общественными Советами и различными категориями избирателей | весь период |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 5. Проведение выставочных мероприятий |  |
| 5.1 | Организация выставок на базе библиотек Оленинского района по повышению правовой культуры избирателей | весь период | не менее 2 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |
| 6. Мероприятия с участием молодых избирателей |  |
| 6.3 | Организация и проведение в территориальной избирательной комиссии Оленинского района Дней открытых дверей для молодых избирателей | сентябрь |  | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Оленинского района |