ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 3 марта 2020 года |  | № | 56/383-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт.Оленино |  |  |

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Оленинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года

Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Оленинского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Оленинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Оленинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года на председателя территориальной избирательной комиссии Оленинского района  О.М.Варавину.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии Оленинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Оленинского района | О.М.Варавина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Оленинского района | М.В.Жукова |

Приложение УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Оленинского района

от 03.03.2020 года №56/383-4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии Оленинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва

24 мая 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | По мере назначения | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Кожанова О.М – системный администратор ТИК Оленинского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборах депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Гусарова Е.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Варавина О.М.– председатель избирательной комиссии заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Оленинского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии |
| 1.5 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Оленинского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Гусарова Е.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.6 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, отделом по вопросам миграции МВД России «Нелидовский», другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Гусарова Е.А.– заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Гусарова Е.А.– заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.8 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Гусарова Е.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Оленинского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М.– председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК Оленинского района |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Оленинского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М.– председатель избирательной комиссии Гусарова Е.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Оленинского района |
| 2.7 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Оленинского района |
| 2.8 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | В соответствии с Календарным планом | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Оленинского района |
| РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Оленинского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | Весь период избирательной кампании | Варавина О.М.– председатель избирательной комиссии Кожанова О.М– системный администратор ТИК Оленинского района |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | март - май 2020 года | Члены ТИК Оленинского района |
| 3.3 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Оленинского района | Члены ТИК Оленинского района, |
| РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о результатах выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | 24 мая 2020 года | Варавина О.М.– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Оленинского района |
| 4.2 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва 24 мая 2020 года | До 2 июня 2020 года | Варавина О.М. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Оленинского района |