|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Оленинского округа от 15 января 2025 г. № 35/243-5 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии Оленинского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов                          депутатов Думы Оленинского муниципального округа второго созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Заседания Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее - Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, являющихся инвалидами | по мере необходимости | Члены рабочей группы, территориальная избирательная комиссия Оленинского округа (далее –ТИК) |
| 1.2. | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями ГБУ «КЦСОН» Оленинского округа, Советом ветеранов при подготовке документов ТИК по вопросам реализации избирательных прав инвалидов | по мере необходимости | Члены рабочей группы, члены ТИК |
| 1.3. | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу подготовки ко дню голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием методических материалов ЦИК России и ИКТО | весь период | ТИК ,УИК |
| 1.4. | Взаимодействие с избирательной комиссией Тверской области по организации проведения обучения волонтеров и обеспечении добровольцев методическими и информационными материалами для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем». Взаимодействие с районным отделом образования (далее – РОО) по организации проведения обучения волонтеров для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | по согласованию сторон | Члены рабочей группы, ТИК, участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
| 1.5. | Организация в территориальной избирательной комиссии работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений об избирательном законодательстве и избирательных правах инвалидов | январь-март | ТИК |
| 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющимися инвалидами, включенных в списки избирателей на территории Оленинского округа |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами. - уточнение информации и сведений Паспорта УИК об избирателях по категориям инвалидности: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники и лежачие); - о количестве избирателей - инвалидов по зрению для подготовки информационных материалов о выборах, - о количестве избирательных участков и волонтеров для реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» в целях оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках | январь-март | Члены рабочей группы |
| 2.2. | Принятие решения о потребности в технологическом оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами, на основе сведений в Паспорте УИК: - специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, - ширмы для голосования, - дополнительное освещение в кабинках для голосования, - лупы, трафареты и т.д. |  | Члены рабочей группы |
| 2.3. | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. В случае голосования на избирательном участке предусматривается: для избирателей - инвалидов по зрению - помощь волонтера и трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. | февраль- март | Члены рабочей группы, ТИК, УИК |
| 2.4. | Обобщение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории округа. | В период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| 3. Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами, к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» | Весь период | ТИК, УИК |
| 3.2. | Взаимодействие с государственным бюджетным учреждением – комплексный центр социального обслуживания населения Тверской области (далее – КЦСОН) по вопросам предоставления социального автомобиля для доставки избирателей, являющихся инвалидами для голосования в помещении для голосования. | февраль-март | ТИК, УИК |
| 3.3 | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) | март | ТИК |
| 4. Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 4.1. | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК и ИКТО. | январь - март | ТИК, Члены рабочей группы |
| 4.2. | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о деятельности ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации. Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайтах ИКТО, сайтах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами (по согласованию). | Весь период | Члены рабочей группы, ## ТИК |
| 4.3. | Методическая помощь и контроль за размещением на информационных стендах ГКУ ТО «ЦСПН» Оленинского округа Тверской области и ГБУ «КЦСОН»: - информационных плакатов о выборах; - информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК; - информации о работе и телефонах «горячей линии». | - избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации; | Члены рабочей группы, ТИК |
| 4.4. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами - по итогам выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа второго созыва | март | ТИК |
| 5. Обобщение практики |  |  |  |
| 5.1. | Обобщение сведений о подготовке и проведении выборов депутатов Думы Оленинского муниципального округа второго созыва, в том числе о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав инвалидов: - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; - по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии); - публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; - сведения о количественном составе избирательных комиссий, в разрезе представительства в них граждан, являющихся инвалидами и сотрудников КЦСОН. - информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. - о реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» с привлечением добровольцев для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования | март | ## ТИК |